## Arkusz1
L.p. | Nazwa ulicy | czynność | termin czynności | termin kolejnej czynności | termin przeglądu | termin kolejnego przeglądu
1 | Poziomkowa | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
2 | Sięgacze ul. Rolniczej (przy nr 475, 472A, 471, 454, 388) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
3 | Literacka | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
4 | Mikołajczyka | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
5 | Krasnoludków + łącznik z Witosa | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
6 | Złotej Rybki (odcinki od Rolniczej do granicy posesji 15 i od posesji nr 3 do opaski DK7) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
7 | Kownackiej (odcinki od Rolniczej do końca posesji nr 29 wraz z rozwidleniem i wzdłuż posesji 11 i 9) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
8 | Dobrej Wróżki (odcinki wzdłuż posesji 19,17,15) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
9 | Kota w Butach (odcinki od Rolniczej do końca posesji nr 15) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
10 | Bolka i Lolka (odcinki od Rolniczej do końca posesji 35 oraz od wzdłuż posesji 25A, 25, 23, 21,19 oraz wzdłuż posesji Kolejowa 224) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
11 | Waligóry (od opaski DK7 do końca placu zabaw) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
12 | Truskawkowa | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
13 | Porzeczkowa | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
14 | Cyprysowa | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
15 | Jałowcowa | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
16 | Kocjana (od Klonowej do nr 17C) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
17 | Krzyczkowskiego | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
18 | Cebertowicza | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
19 | Brzósko (od Ogrodowej do nr 11 włącznie) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
20 | Koncertowa (od do nr 7 włącznie) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
21 | Willowa (odc. Koncertowa - Jesionowa) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
22 | Jesionowa (odc. Ogrodowa - Morelowa) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
23 | Morelowa (odc. Jesionowa - Rolnicza) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
24 | Gwiaździsta (od Rolniczej do końca posesji 34) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
25 | Cienista (od nr 26 do Ogrodowej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
26 | Wiśniowa (od Cienistej do Chopina oraz wzdłuż nr 24, 26, 28) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
27 | Chopina (od Wiśniowej wzdłuż posesji Wiśniowa 14, wzdłuż posesji Chopina 200, 202, 204 oraz sięgacz do Chopina nr 208C) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
28 | Chopina (od Ogrodowej i w prawo za posesję 190E) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
29 | Ogrodowa od asfaltu do Armii Poznań) oraz Zielna (od Armii Poznań około 400m) | profilowanie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
30 | Gajowa (od Armii Poznań do ogródków działkowych i sięgacz do kortów tenisowych) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
31 | Sięgacz od skrzyżowania Armii Poznań/6 Pułku do nr 1A, 1B, 1C | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 30.04.2020 | 08/09 2020
32 | Sięgacz (od 6 Pułku do ul. Podwale) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
33 | Podwale (od sięgacza do Błotnej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
34 | Błotna (od Podwala do przepustu) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
35 | Drewniana (od Błotnej i dalej w prawo do działek przy nr 43) | profilowanie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
36 | Azalii (od Brzegowej do nr 16 włącznie) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
37 | Kamińskiego (od Brzegowej do Kościelnej Drogi) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
38 | Łużycka (odcinek gruntowy od Kamińskiego) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
39 | Krajobrazowa (od Brzegowej do Łużyckiej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
40 | Vivaldiego (od Kościelnej do końca nr 16) | profilowanie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
41 | Paderewskiego (odcinek gruntowy od Kościelnej) | profilowanie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
42 | Wspólna (od Szymanowskiego do Paderewskiego oprócz odcinka wzdłuż posesji Rolnicza 112) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
43 | Moniuszki (wzdłuż nr 23, 21 oraz od Chopina do Wspólnej i za Wspólną do końca) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
44 | Wieniawskiego (od Chopina do Wspólnej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
45 | Bogusławskiego (cała) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 05.2020 | jesień 2020 | 15.05.2020 | 08/09 2020
46 | Cicha (od Jeziornej do nowego osiedla) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
47 | Jaśminowa (odcinek gruntowy) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
48 | Fabryczna (od Asfaltu do Wiślanej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
49 | Wyboista (wzdłuż posesji 9 do końca nr 5, wzdłuż nr 4 do końca nr 20, od Długiej do skrzyżowania przy szkole posesja Równa 26 - moja szkoła) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
50 | Szeroka (od Długiej do posesji nr 1) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
51 | Sięgacz ul. Dolnej - wjazd między nr 23 i 25 odcinek od Dolnej do zakrętu przy posesji 25A | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
52 | Borzobohatego (cała od strony Dolnej i Długiej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
53 | Rataja (od Wąskiej do Długiej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
54 | Jodłowa (cała od Wąskiej do Dolnej) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020
55 | Żwirowa (od Dolnej do DK7) | profilowanie, doziarnienie, zagęszczenie | 06.2020 | jesień 2020 | 22.05.2020 | 08/09 2020